|  |  |
| --- | --- |
| **Ek 2-**  **Proje Başvuru Formu** | |
| **Proje Yürütücü Bilgileri** | |
| **Okul Adı** | TAŞOLUK İMAM HATİP ORTAOKULU |
| **Okul İletişim Bilgileri** | Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu Taşoluk Köyün Kendisi Mevkii Okul Blok No:6 MERKEZ\MUŞ 04362366166 tasoluk.iho@gmail.com |
| **Okul İletişim Bilgileri** | Muhterem ÖZDEN <Tel:05336274191>  e posta: muhterem\_ozden49@hotmail.com |
| **Koordinatör İletişim Bilgileri** | Özlem PAMUKCU [Tel: 05352725896](Tel:05352725896)  e posta:ozlempamukcu.32@hotmail.com |
| **Proje Konusu** | TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN AKTARILMASI |
| **Projenin Adı** | KONUŞAN MÜZE |
| **Projenin Gerekçesi ve Amacı** | Teknolojinin gelişmesi ile oluşan nesiller arası kültürel kopukluğun giderilmesi ve nesiller arası kültürel kaynaşmanın sağlanması amaçlanmaktadır. Proje, tarihi olaylarla ilgili birinci elden bilgiye sahip kişilerden elde edilen bilgiyi kaydetmenin ve bunu toplam bilgiye eklemenin bir yolunu bizlere verecektir. Geçmiş, yaşanmış olduğundan önceki zamanlardaki insanların tecrübelerine, geride bıraktıkları hatıralara dayanarak yapılan analizler ve mevcut kalıntılar yoluyla ulaşılabilir. Tarihimizin en yakın kaynaklarının anılarını kaybetmemek için bu çalışma planlanmaktadır. Bu sayede toplumun hafızasını inşa etmeye katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere tarih bilincini aşılamak, milli ve manevi değerleri benimsetmek için farkındalık yaratmak istenmektedir. |
| **Projenin Süresi, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri** | 8 ay / 15.10.2021 - 15.06.2022 |
| **Projenin Hedef Kitlesi** | Öğrenciler, veliler, öğretmenler, işitme engelli öğrenciler, görme engelli öğrenciler ve tüm kamu kurum ve kuruluşları |
| **Proje Paydaşları ve İş Birliği** | Öğretmenler, aile büyükleri, yerel fotoğrafçılar ve muhtarlar |
| **Projeden Beklenen Sonuçlar** | Nesiller arası kültürel kopukluğun ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Projemiz, disiplinler arası iş birliğinin arttırılarak tarihin daha iyi anlaşılması için yeni fırsatlar ortaya koymaktadır. Bu proje sonucunda kişisel değerlendirme ve davranışların geçmişi nasıl biçimlendirdiğini ortaya koymanın yanında geçmişin de bugünümüzü nasıl biçimlendirdiği görülecektir. Projemiz ile bireylerin yaşamöyküsü anlatılarını ses ve görüntü yoluyla kaydederek bir  okul müzesi oluşturulacaktır. Yazılı belgelere ulaşmak zor olduğundan, sözlü tarih araştırması ile birincil veri kaynaklarının doğrudan ele alınması sağlanacaktır. Görüşmeler sonucu elde ettiğimiz video ve ses kayıtları, fotoğraflar, anılar kişilerin kendi dil ve lehçelerinde projenin somut ürünleri olarak ortaya çıkacaktır. Bunların sergilenebileceği okulumuzdaki ortam sayesinde kalıcılık da sağlanmış olacaktır. Bilgi veren kişi ile yapılacak görüşmede aileye ilişkin temel bilgiler, imam hatip okulları ve din öğretiminin tarihsel gelişimi, imam hatip okullarının yaygınlaşmasına yönelik bilgi ve düşünceleri, genel toplumsal ilişkiler, ilgi alanları, eğitim, çalışma, ev hayatı, evlilik gibi yaşam öykülerinden toplumsal yapımıza dair önemli bilgiler elde edilip sergilenebilecektir. Ayrıca halkın resmi kayıtlara girmeyen sözlerini, görüşlerini, anılarını, duygu ve düşüncelerini, yöresel kültürlerini kendi anlatımlarıyla tarihe katmak imkânı doğmuş olacaktır. Bu proje, çocukların tarihle tanışmalarıyla öğrenme ortamını geçmiş ile buluşturarak kuşaklar buluşmasına katkı sağlayacaktır. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmayı bugünü anlayarak gerçekleştirme imkânını oluşturduğumuz bu okul müzesi ile yapacaktır. Öğrencilerde tarih bilinci, müze kültürü, yaşlılara saygı, milli kültür ve değerlerimize bağlılık gibi kazanımlar da bu proje ile pekiştirilmiş olacaktır. |
| **Proje Faaliyetleri/ Görünürlük Çalışmaları** | Proje için görüşme yapılacak 75 yaş ve üstü kişiler belirlenecektir. Görüşme sırasında öğrencilerden oluşan araştırmacıların, kaynak kişilere sormuş oldukları soruların kısa ve hedefe uygun olmasına dikkat edilerek görüşmeler video kayıt altına alınacaktır. Görüşmeler sonrasında ses ve hareketli görüntü kaydında geçen konuşmaların yerel ağız ve konuşma dili özellikleriyle metne aktarılması, video kayıtlarının çözümlenmesi, afiş, broşür, pano ve dergilerin oluşması sağlanacaktır. Görüşme kayıtlarından elde edilen hareketli görüntü, ses ve metin pek çok farklı biçimde kullanılacaktır. Video kayıtlarından oluşturulacak albümler ile kısa bir sözlü tarih belgeseli oluşturulacaktır. Çekilen fotoğraflar ve anılarla din öğretimi amblemi kullanılarak broşür meydana getirilecektir. Bu broşürler çoğaltılacaktır. Yayın projelerinde kullanılabilecek okul internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanabilecektir. Okulda özel fiziksel bir ortam oluşturularak tüm somut verilerin sergileneceği ve öğrencilerin de faydalanabileceği sözlü tarih müzesi oluşturulacaktır. Proje tüm öğrencilerin faydalanabileceği geniş bir kapsamı olacaktır.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PROJE FAALİYET TAKVİMİ** | | | | | | **FAALİYETLER** | **AMAÇLARI** | **BAŞLAMA TARİHİ** | **BİTİŞ TARİHİ** | **BEKLENEN**  **SONUÇLAR** | | Faaliyet 1  Görüşme yapılacak 75 yaş üstü kişilerin araştırılması ve görüşmede yer alacak öğrencilerin belirlenmesi. | Projeye uygun olan yaşayan kaynakların araştırılıp seçilmesi, sorulacak soruların oluşturulması | 15.10.2021 | 15.11.2021 | 75 yaş üstü kaynakların seçimi yapılır. Görüşmelerin zaman planlamalarının oluşturulması yapılır. | | Faaliyet 2  Görüşmelerin gerçekleştirilmesi | Toplumsal yapımıza, ortak kültür ve tarihimize dair önemli bilgiler elde etmek | 16.11.2021 | 15.01.2022 | Görüşmelerde ses ve hareketli görüntü kayıtlarının toplanması sağlanır. | | Faaliyet 3  Görüşmelerin deşifre edilmesi | Kayıtlarda geçen konuşmaların yerel ağız ve konuşma dili özellikleriyle metne aktarılması, video kayıtlarının çözümlenmesi | 16.01.2022 | 15.02.2022 | Videolardaki konuşmalar çevirileri de yapılarak metne aktarılır ve video konuşmalarına altyazı desteği sağlanır. | | Faaliyet 4  Görüşmelerin somutlaştırılması | Sözlü tarih belgeselinin oluşturulması ve altyazıların oluşturulması | 15.02.2022 | 15.03.2022 | Videolar gerekli düzenlemelerle derlenerek bir kısa belgesel oluşturulur. | | Faaliyet 5  Görüşmelerin görünürlüğünün arttırılması | Çekilen fotoğraflar ve anılarla din öğretimi amblemi kullanılarak broşür, dergi, albüm oluşturulması | 15.03.2022 | 15.04.2022 | 1. Elde edilen birincil veriler birçok açıdan değerlendirilir. | | Faaliyet 5  Okul fiziki ortamının oluşturulması | Okulda Konuşan Müze’nin oluşturulması, boya, yerleşim, düzen işlerinin yapılması | 16.04.2022 | 5.06.2022 | Okulda projenin somut verilerin sergileneceği ve öğrencilerin de faydalanabileceği Konuşan Müze oluşturulur. | | Faaliyet 6  Projenin görünürlüğünün arttırılması | Sosyal Medya hesaplarından tanıtımların yapılması | 5.06.2022 | 15.06.2022 | Okulda Konuşan Müze tanıtımlarının yapılmasıyla İmam Hatip Ortaokulları için örnek teşkil edilir. | |  |  |  |  |  |   **Görünürlük Giderleri**  Projemizde görünürlük faaliyetleri kapsamında, okulumuzun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında projemiz hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca proje kapsamında yapacağımız faaliyetlerde ERDEM projesi desteğini gösteren görünürlük malzemeleri (Proje logolu maske, usb, kalem, afiş, branda, bülten, projeye ilişkin video çekimi, vb.) kullanılacaktır. |
| **Projenin Toplam Bütçesi** | 24.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ek 3**  **Faaliyet Bütçe Tablosu** | | | | |
| **Giderler** | **Birim** | **Miktar** | **Birim Maliyet(TL)** | **Toplam Maliyet (TL)** |
| Masaüstü Bilgisayar  (Ziyaretçilerin faydalanabilmesi ve öğrencilerin tarihi olayları araştırabilmesi amacıyla konulacaktır.) | 1 | Adet | 2.500 | 2.500 |
| Kamera  (Röportajlarda video ve görüntü çekimleri için kullanılacaktır.) | 1 | Adet | 4.500 | 4.500 |
| Televizyon  (Müze duvarında kısa belgeselin yayınlanmasında kullanılacaktır.) | 1 | Adet | 2.500 | 2.500 |
| Hoparlör  (Kaydedilen videoların sesleri müze ziyaretçilerine dinletilecektir.) | 1 | Adet | 500 | 500 |
| Kulaklık  (Masaüstü bilgisayarda kullanılacaktır.) | 1 | Adet | 250 | 250 |
| Yuvarlak Masa  (Öğrencilerin müze ziyareti sonrası gördüklerini ve öğrendiklerini tartışmaları için konulacaktır. ) | 1 | Adet | 4.000 | 4.000 |
| Sandalye  (Masaya konulması ve ziyaretçilerin dinlenebilmesi için alınacaktır.) | 16 | Adet | 125 | 2.000 |
| Yöresel Kıyafetler  (Müzeye, geçmiş dönemi ve yöre halkını yansıtan kıyafetler tedarik edilecektir.) | 2 | Adet | 125 | 250 |
| Yol ve Araç Giderleri  (Köy ziyaretleri için kullanılacak aracın yakıtı toplamda 5 ziyaret düzenlenecektir.) | 62 | litre | 8,05 | 500 |
| Müze Boyama Giderleri  (Müze ortamının oluşturulabilmesi için müze alanının boyanması.) | 5 | Litre | 180 | 900 |
| Broşür, Afiş ve Reklam Giderleri  (Müzeyi ziyaret edemeyecek olan vatandaşlara çalışmanın ulaştırabilmesi ve ERDEM 2021 projesi tanıtımı için kullanılacaktır.) | 250 | Adet | 20 | 5.000 |
| Resim, Pano ve Çerçeve Giderleri (Müze ortamının sağlanması için kullanılacaktır.) | 55 | Adet | 20 | 1.100 |
| **Genel Toplam** | 396 |  | 14.728,05 | 24.000 |
| **Not:** Proje başvuru formu Bütçe Faaliyet Tablosu dâhil **en fazla altı (6) sayfa olmalıdır**. Başvuru formu ve Faaliyet Bütçe Tablosu sisteme **ayrı ayrı değil** **bir belge olarak kaydedilmelidir**. | | | | |